АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСХОДНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «09» апреля 2015   №48
с. Восход

О подготовке к весенне-летнему

пожароопасному периоду 2015 года

на территории Восходненского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», во исполнение протокольных решений комиссии Совета Министров Республики Крым по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Красногвардейского района от 04.03.2015 года, в целях обеспечения выполнения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, повышению ответственности за состояние пожарной безопасности на территории Восходненского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду на территории Восходненского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым на 2015 год (приложение №1).

2. Утвердить Памятку для населения о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период (приложение №2).

3. Запретить сжигание мусора и отходов в местах сбора мусора на территории Восходненского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым.

4. Постановление опубликовать на официальном сайте Восходненского сельского совета www.восход.org и разместить на доске объявлений в здании администрации Восходненского сельского поселения по адресу: с.Восход, ул.Ленина, д.1.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль  за выполнением   постановления оставляю за собой.

| Председатель Восходненского сельского совета - глава администрации Восходненского сельского поселения | Л.П. Дрожжина |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации

Восходненского сельского поселения

от «09».04.2015 года №48

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду на территории Восходненского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Проведение внеочередных заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Восходненского сельского поселения | по мере необходимости | Председатель КЧС и ОПБ Восходненского сельского поселения |
| 1.2. | Разработка и доведение до исполнения руководящих документов по подготовке и проведению работ в пожароопасный период | до 1 мая | Крузе В.В. |
| 1.3. | Уточнить в границах поселения зоны возможных лесных пожаров, перечень населенных пунктов, объектов экономики и систем жизнеобеспечения, попадающих в эти зоны. | до 1 июня | КЧС и ОПБ |
| 2. Профилактические мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Провести проверку реального наличия и готовности сил и средств, организаций, привлекаемых для неотложных противопожарных мероприятий. | до 1 мая | Администрация Восходненского сельского поселения |
| 2.2. | С наступлением пожароопасного сезона на территории поселения: - запретить сжигания мусора и бытовых отходов на свалках, в населённых пунктах исадоводческих товариществах, в местах сбора мусора; - запретить разведение костров в лесопосадках; - ликвидировать существующие и не допускать образования новых несанкционированных свалок | на пожароопас-ный период | Администрация Восходненского сельского поселения, МУП «Восходненское ПУЖКХ» |
| 2.3. | Провести организационно-разъяснительную работу с населением о соблюдении правил пожарной безопасности с учетом специфики весенне-летнего пожароопасного периода. При этом обратить особое внимание на необходимость проведения работ по очистке противопожарных разрывов между зданиями жилого сектора от сухой прошлогодней травы, листвы, мусора, а также на недопустимость бесконтрольного их сжигания. | в течение пожароопас-ного периода | Администрация Восходненского сельского поселения, МУП «Восходненское ПУЖКХ» |
| 2.4. | Проводить совместно с сотрудниками ОНД, ОМВД, представителями социальной защиты населения рейды и подворные обходы по соблюдению правил пожарной безопасности граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками, а также пожилых и многодетных семей | Периоди-чески | Администрация Восходненского сельского поселения |
| 2.5. | Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории Восходненского сельского поселения, независимо от форм собственности: - проанализировать состояние пожарной безопасности объектов и закреплённых территорий; - подготовить имеющуюся технику к пожароопасному сезону; - не производить не контролируемый отжиг стерни; - создать запасы первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря; - организовать наведение надлежащего порядка на закреплённых территориях; - организовать проведение противопожарной опашки закрепленных и прилегающих к лесным массивам территорий; - обеспечить предоставление необходимых имеющихся сил, средств и техники для предотвращения возникновения и ликвидацию пожаров; | до 1 мая | Руководители предприятий, организаций |
| 2.6. | Рекомендовать МУП «Восходненское ПУЖКХ»: - провести проверку чердачных и подвальных помещений, подъездов; - произвести очистку чердаков, подвалов, лестничных клеток от мусора и хлама; - провести проверку электрооборудования в подъездах; - производить своевременное окашивание объектов и закрепленных территорий, теплотрассы | до 01 июня в течение пожароопасного периода | Руководитель управляющей компании |
| 2.7. | Рекомендовать МУП «Восходненское ПУЖКХ»: - производить своевременное окашивание объектов водоснабжения и водоотведения и закрепленных территорий. | в течение пожароопас-ного периода | Руководитель МУП |
| 2.8. | Организовать изготовление и распространение наглядной агитации по пожарной безопасности | в течение пожароопасного периода | Администрация Восходненского сельского поселения |
| 2.9. | Организовать контроль по: - проверке противопожарных наружных источников водоснабжения (пожарных водоемов, пожарных гидрантов; - очистку подъездных путей к данным источникам; Принять меры по устранению выявленных недостатков | до 1 июня | МУП «Восходненское ПУЖКХ» |

Приложение №2

к постановлению администрации

Восходненского сельского поселения

от «09».04.2015 года №48